ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

12 травня 2022 № 434

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**організації та проведення у 2022 році**

**національного мультипредметного тесту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні |
| 1 | Інформування осіб, які зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року в основний період реєстрації, про логіни та паролі доступу до інформаційних сторінок учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі – персональна сторінка), створених на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО)  | до 12.05.2022 | УЦОЯО |
| 2 | Подання на затвердження переліку населених пунктів України, на території яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів (далі – ТЕЦ) для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту (далі – НМТ)  | до 12.05.2022 | Директорат фахової передвищої, вищої освіти, УЦОЯО |
| 3 | Подання на затвердження переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ для проведення основних сесій НМТ  | до 16.05.2022 | Директорат фахової передвищої, вищої освіти, УЦОЯО |
| 4 | Підтвердження абітурієнтами на персональних сторінках бажання взяти участь у НМТ, вибір населеного пункту, найбільш наближеного до місця їх перебування в період проведення основної сесії НМТ |  20.05.2022 –07.06.2022 | УЦОЯО |
| 5 | Визначення та оприлюднення особливостей реєстрації для проходження НМТ під час додаткових, спеціальних сесій | до 03.06.2022 | УЦОЯО |
| 6 | Формування бази даних закордонних закладів, установ, організацій, у яких є можливим проведення НМТ | до 10.06.2022 | * Директорат фахової передвищої, вищої освіти,

УЦОЯО |
| 7 | Забезпечення можливості здійснення формування реєстраційних карток на сайті УЦОЯО особами, які не мали змоги зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року в основний період реєстрації (для участі в додаткових сесіях) |  10.06.2022 –20.06.2022 | * УЦОЯО
 |
| 8 | Подання на затвердження переліку населених пунктів України, на території яких буде створено ТЕЦ для проведення основних сесій НМТ  | до 15.06.2022 | * Директорат фахової передвищої, вищої освіти, УЦОЯО
 |
| 9 | Формування мережі НМТ | до 17.06.2022 | Регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – РЦОЯО),* департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – обласні органи управління освітою)
 |
| 10 | Затвердження мережі ТЕЦ (основні сесії) | до 20.06.2022 | РЦОЯО,* обласні органи управління освітою
 |
| 11 | Забезпечення можливості здійснення вибору населеного пункту для проходження НМТ учасниками НМТ на їхніх персональних сторінках |  21.06.2022 –07.07.2022 | УЦОЯО |
| 12 | Організація розроблення програмного засобу, з використанням якого здійснюватиметься НМТ | до 01.07.2022 | Директорат цифрової трансформації |
| 13 | Подання на затвердження переліку населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ для проведення додаткових сесій НМТ | до 05.07.2022 | Директорат фахової передвищої, вищої освіти, УЦОЯО |
| 14 | Затвердження мережі ТЕЦ (додаткові сесії) | до 05.07.2022 | РЦОЯО,обласні органи управління освітою |
| 15 | Підтвердження абітурієнтами на персональних сторінках бажання взяти участь у НМТ, вибір населеного пункту, найбільш наближеного до місця їх перебування в період проведення додаткових сесій НМТ |  08.07.2022 –18.07.2022 | УЦОЯО |
| 16 | Забезпечення надання програмного засобу, за допомогою якого здійснюватиметься проведення НМТ, для використання УЦОЯО | до 11.07.2022 | Директорат цифрової трансформації |
| 17 | Розподіл учасників НМТ між ТЕЦ, основними сесіями тестування та змінами | до 12.07.2022 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 18 | Розміщення на інформаційних сторінках абітурієнтів інформації про місце, дату, зміну та час проведення НМТ (основні сесії) | до 12.07.2022 | УЦОЯО |
| 19 | Реєстрація та навчання осіб, залучених до роботи в ТЕЦ | до 15.07.2022 | УЦОЯО,РЦОЯО, обласні органи управління освітою |
| 20 | Проведення основних сесій НМТ |  18.07.2022 –10.08.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО, РЦОЯО, обласні органи управління освітою |
| 21 | Забезпечення можливості здійснення вибору населеного пункту для проходження НМТ під час додаткових сесій учасниками НМТ на їхніх персональних сторінках |  01.08.2022 –10.08.2022 | УЦОЯО |
| 22 | Обробка документів ТЕЦ і передання до УЦОЯО інформації та документів щодо виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ (основні сесії) | до 11.08.2022(за окремим графіком) | РЦОЯО |
| 23 | Розподіл учасників НМТ між додатковими сесіями тестування, змінами, ТЕЦ та робочими місцями  | до 11.08.2022 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 24 | Оголошення результатів основних сесій НМТ (розміщення на інформаційних сторінках) | до 12.08.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО |
| 25 | Розміщення на інформаційних сторінках учасників запрошень для участі в додаткових сесіях НМТ  | до 12.08.2022 | УЦОЯО |
| 26 | Проведення додаткових сесій НМТ |  16.08.2022 –20.08.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО, РЦОЯО, обласні органи управління освітою |
| 27 | Обробка документів ТЕЦ і передання до УЦОЯО інформації та документів щодо виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ (додаткові сесії) | до 21.08.2022(за окремим графіком) | РЦОЯО |
| 28 | Оголошення результатів додаткових сесій НМТ (розміщення на інформаційних сторінках) | до 21.08.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО |
| 29 | Подання на затвердження переліку населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ для проведення спеціальних сесій НМТ | до 30.08.2022 | * Директорат фахової передвищої, вищої освіти, УЦОЯО
 |
| 30 | Затвердження мережі ТЕЦ (спеціальні сесії)  | до 30.08.2022 | РЦОЯО,* обласні органи управління освітою
 |
| 31 | Забезпечення можливості здійснення вибору населеного пункту для проходження НМТ під час спеціальних сесій учасниками НМТ на їхніх персональних сторінках |  01.09.2022 –07.09.2022 | УЦОЯО |
| 32 | Розподіл учасників НМТ між спеціальними сесіями тестування, змінами, ТЕЦ та робочими місцями  | до 09.09.2022 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 33 | Розміщення на інформаційних сторінках учасників запрошень для участі в спеціальних сесіях НМТ  | до 10.09.2022 | УЦОЯО |
| 34 | Проведення спеціальних сесій НМТ |  12.09.2022 –16.09.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО, РЦОЯО, обласні органи управління освітою |
| 35 | Обробка документів ТЕЦ і передання до УЦОЯО інформації та документів щодо виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ (спеціальні сесії) | до 17.09.2022(за окремим графіком) | РЦОЯО |
| 36 | Оголошення результатів спеціальних сесій НМТ (розміщення на інформаційних сторінках) | до 19.09.2022(за окремим графіком) | УЦОЯО |

Генеральний директор директорату

фахової передвищої, вищої освіти Олег ШАРОВ