Інформація

про стан виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки України

щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року

| № за Планом заходів МОН | Найменування завдання Плану заходів Міністерства освіти і науки | Виконавці | Терміни | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти |
| 1.1. | Розробка тематики, плану і програми навчальних семінарів з питання «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти | 2013 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено та надано до районних, міських методичних кабінетів програму навчального семінару для керівників навчальних закладів із питання «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу». Відповідно до п.5 рішення колегії управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 26.06.2014 (протокол № 1/4) Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в навчально-тематичних планах курсів підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | закладів уведено години на вивчення нормативно-правових аспектів діяльності психологічної служби системи освіти, засобів практичної психології в роботі з педагогічним та учнівським колективом. У січні 2015 року ці теми розглянуто на очно-дистанційних курсах підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів. |
| 1.2. | Розробка тематики, плану і програми навчальних семінарів з питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» для керівників районними (міськими) управліннями освіти | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти | 2013 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено програму навчального семінару з питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти». |
| 1.3. | Проведення навчальних семінарів з питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» для керівників навчальних закладів | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти | 2014 - 2017 | За звітний період питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» розглянуто в 12 районах та містах області у форматі: навчальні семінари для керівників навчальних закладів з питань організаційно-правових аспектів діяльності психологічної служби системи освіти (м. Шостка, Конотоп, Ямпільський, Тростянецький райони); спільне засідання у форматі «круглого столу» керівників навчальних закладів та практичних психологів (м. Лебедин); тренінгові заняття для керівників навчальних закладів (Тростянецький, Кролевецький, Липоводолинський, Буринський райони); |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | нарада керівників навчальних закладів (Роменський, Сумський райони, м. Охтирка). Крім того, упродовж 2014-2015 навчального року питання діяльності психологічної служби щодо тих чи інших аспектів психологічного супроводу навчально-виховного процесу розглянуто у 12 районах області. Методистами з психологічної служби здійснено 35 виступів на нарадах керівників навчальних закладів. |
| 1.4. | Проведення навчальних семінарів з питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» для керівників районними (міськими) управліннями освіти | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти | 2014-2017 | На нараді керівників місцевих органів управління освітою 29.10.2014 розглянуто питання «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти». |
| 1.6. | Підготовка методичних рекомендацій для керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів освіти про діяльність психологічної служби і ПМПК | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України | 2014 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти протягом 2014-2015 навчального року підготовлено методичні матеріали, інструктивно-методичні листи начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, керівників закладів освіти з актуальних питань діяльності спеціалістів психологічної служби: 1. Психологічна служба системи освіти Сумської області (2013-2014 навчальний рік). Інформаційно-аналітичний збірник. – Суми, 2014.- с. 22. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 2. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 09.09.2014 № 06-12/5786 «Про соціально-педагогічну та психологічну підтримку учасників навчально-виховного процесу». 3. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29.09.2014 № 06-12/6215 «Про соціально- педагогічну та психологічну підтримку дітей вимушених переселенців». 4. Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.02.2015 № 04-12/628 «Про роль психологічної служби у конфліктний період». |
| 2. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти |
| 2.2. | Збільшення показників забезпеченості спеціалістами психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) на 30% | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2013-2017 | Станом на 01.06.2015 психологічна служба системи освіти області складається з 688 спеціалістів. Із них 520 – практичні психологи, 168 – соціальні педагоги. Загальний відсоток забезпеченості закладів освіти посадами практичних психологів та соціальних педагогів становить 66,3% від нормативної потреби. У 2014-2015 навчальному році відсоток навчальних закладів, у яких забезпечено психологічний супровід навчально-виховного процесу, складає 62,7%, соціальним патронатом – 42,8%. У цілому забезпеченість закладів освіти всіх типів практичними психологами на кінець навчального року становить 74,7% від нормативної потреби, соціальними педагогами – 51,5%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби |
| 3.1. | Вивчення стану розвитку психологічної служби і ПМПК в областях; надання практичної допомоги місцевим органам управління освітою; інформування про проведену роботу | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2013-2017 | Протягом року навчально-методичним центром психологічної служби здійснено вивчення 4 районних та міських психологічних служб. За результатами вивчення підготовлено листи управління/ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, надіслані до місцевих органів управління освітою: 1. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.11.2014 № 06-12/7096 «Про результати вивчення стану роботи мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів Конотопського району». 2. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29.12.2014 № 06-12/8378 «Про результати вивчення стану діяльності психологічної служби Ямпільського району щодо виконання вимог Положення про психологічну службу системи освіти України». 3. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.12.2014 № 06-12/8426 «Про результати вивчення стану діяльності психологічної служби м. Конотоп щодо виконання вимог Положення про психологічну службу системи освіти України». 4. Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 16.02.2015 № 129 «Про результати вивчення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | стану діяльності психологічної служби Краснопільського району щодо виконання вимог Положення про психологічну службу системи освіти України». У рамках вивчення питань на засідання колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації здійснено аналіз стану роботи практичних психологів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Охтирка щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу; спеціалістів психологічної служби Тростянецького та Липоводолинського районів – щодо роботи мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів. Матеріали вивчення надано Департаменту освіти і науки облдержадміністрації для підготовки узагальнюючої довідки. У рамках атестації спеціалістів психологічної служби здійснено вивчення роботи 7 методистів з психологічної служби та 14 практичних психологів, соціальних педагогів закладів обласного підпорядкування. За результатами вивчення підготовлено експертні висновки, що надані атестаційним комісіям відповідного рівня. |
| 3.2. | Проведення щорічних нарад керівників обласних центрів психологічної служби | Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України, |  | За звітний період для методистів із психологічної служби проведено наради з питань: 1. Про основні завдання діяльності психологічної служби у 2014-2015 навчальному році (26.08.2014). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи | 2013-2017 | 2. Соціально-педагогічна та психологічна допомога та підтримка учнів у психотравмуючій ситуації (29.10.2014). 3. Про організацію та проведення психодіагностичного обстеження військовозобов’язаних у рамках часткової мобілізації (19.01.2015). 4. Психологічна служба системи освіти в контексті суспільного зламу сьогодення (23.04.2015). |
| 3.6. | Розроблення та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій обласні центри (кабінети) психологічної служби | 2014 | Запроваджено алгоритм щоквартального взаємного інформування спеціалістів психологічної служби, управлінь (відділів) соціального захисту населення, центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, кримінальної міліції у справах дітей з питання попередження домашнього насильства (лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2014 № 06-12/6990 «Про взаємодію з іншими органами і службами»). |
| 4. Покращання методичного забезпечення діяльності служби |
| 4.1. | Розробка, експериментальна апробація та | Український | 2013-2014 | Навчально-методичним центром |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | затвердження циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів | науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій обласні центри (кабінети) психологічної служби |  | психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено та запроваджено в практику роботи спеціалістів психологічної служби циклограми роботи практичного психолога та соціального педагога дошкільного, загальноосвітнього та інших типів навчальних закладів. |
| 4.2. | Розробка, експериментальна апробація та затвердження діагностичних мінімумів у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, | 2014-2015 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено та запроваджено в роботу практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів діагностичні мінімуми для роботи з учнями 1-х, 4-х, 5-х, 10-х класів; практичних психологів дошкільних навчальних закладів – діагностичні мінімуми для роботи з вихованцями групи раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби |  |  |
| 4.3. | Розробка та запровадження в установленому порядку протоколів діяльності працівників психологічної служби і ПМПК | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій обласні центри (кабінети) психологічної служби | 2014-2017 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти запроваджено «Індивідуальну картку дитини, яка опинилася в кризовій ситуації» (лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 09.09.2014 № 06-12/5786 «Про соціально-педагогічну та психологічну підтримку учасників навчально-виховного процесу»). |
| 4.4. | Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і | 2014-2015 | Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до місцевих органів управління освітою |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | психологічного супроводу та соціально- педагогічного патронажу | науки України,Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, обласні центри (кабінети) психологічної служби |  | надіслано лист від 19.03.2015 № 237 «Про прийом учнів до першого класу». |
| 4.5. | Розробка та запровадження навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ; обласні центри (кабінети) психологічної служби; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2013-2017 | Курси, факультативи соціально-психологічної спрямованості впроваджено у 67 загальноосвітніх навчальних закладах області, навчанням у яких охоплено 1500 учнів. Уроки з психології введено до навчальних планів у 14 загальноосвітніх навчальних закладах (260 учнів). «Години психолога» введено у 420 закладах системи освіти Сумської області. У 2014-2015 навчальному році для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів запроваджено обласний дистанційний проект «Мій світ психології» (лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 19.02.2015 № 187). Основними завданнями проекту є: розвиток в учнів здатності до рефлексії та уміння критично ставитися до себе, здатності розуміти основні питання пізнання, моралі та естетики; створення необхідних умов для |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | підтримки обдарованих дітей; популяризація знань про психологію серед молоді; професійна орієнтація молоді на стадіях формування особистості. До участі в проекті зареєструвалося 152 учні загальноосвітніх шкіл області. За результатами усіх етапів журі визначило 10 старшокласників, чиї роботи отримали найвищі бали. Учні нагороджені дипломами, що були вручені на ІV обласному Психологічному Форумі (23.04.2015). |
| 4.6. | Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова» | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; обласні центри психологічної служби; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2013-2017 | З метою превентивного виховання молоді в області продовжено впровадження програми Міністерства освіти і науки України/ПРООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Програму впроваджено в 68 загальноосвітніх, 10 професійно-технічних навчальних закладах; працюють 42 факультативи, 12 гуртків та 35 тренінгових груп. Усього до роботи за програмою залучено понад 1,4 тис. учнів. Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 19.05.2015 року проведено ХІІІ обласний зліт учасників програми. У роботі зльоту взяли участь тренери програми та учні із 17 районів та міст області (усього 49 осіб). Зліт проходив за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Рівний – рівному». У м. Суми, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Ромни проведено міські зльоти. Для учнів 5-6 класів запроваджено програму Міністерства освіти і науки України «Я – моє здоров’я – моє життя». Протягом року програмою було охоплено близько 1,5 тис. учнів у 27 загальноосвітніх навчальних закладах. Програму «Дорослішай на здоров’я!» впроваджено у 50 загальноосвітніх навчальних закладах, охоплено 1030 учнів 9-11 класів. |
| 4.9. | Розробка, експериментальна апробація та впровадження у практику підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і ПМПК інноваційних курсів, підручників, посібників | Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри(кабінети) | 2014-2017 | Організовано та впроваджено навчальні курси з підготовки педагогів-тренерів за програмою Міністерства освіти і науки України та Фонду Народонаселення ООН в Україні «Дорослішай на здоров’я» (лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 13.11.2014 № 06-12/7279 «Про проведення семінару-тренінгу»). У листопаді 2014 року підготовлено 26 практичних психологів та соціальних педагогів, у квітні 2015 року – 18. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | психологічної служби системи освіти |  |  |
| 4.10. | Проведення щорічних всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2014-2017 | У рамках підготовки питання на засідання колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в лютому 2015 року серед керівників навчальних закладів, спеціалістів психологічної служби, педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста м. Охтирка проведено дослідження з теми «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби», у якому взяли участь 316 осіб. Матеріали узагальнено в довідці та висвітлено на нараді керівників навчальних закладів, на нараді працівників психологічної служби міста, надано до узагальнюючої довідки Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. |
| 5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби |
| 5.1. | Поетапне запровадження соціально-психологічного проектування у діяльність працівників усіх ланок психологічної служби та соціально-психологічної експертизи умов і результатів їхньої діяльності | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та | 2013-2017 | Створено та ведеться каталог діагностичних методик та психокорекційних програм. У 2014-2015 навчальному році розглянуто та здійснено експертизу 10 розробок практичних психологів. Із них затверджено та рекомендовано до застосування 6 (протоколи засідань експертної |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти |  | групи навчально-методичного центру психологічної служби від 01.07.2014, 01.09.2014, 13.10.2014, 13.11.2014, 24.12.2014, 11.03.2015). |
| 5.2. | Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців, учнів, студентів | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи;Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри | 2013-2017 | З метою профілактики соціальних ризиків у системі освіти підготовлено та надіслано до навчальних закладів інструктивно-методичний лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 20.03.2015 № 04-12/1513 «Про активізацію профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки учнівської та студентської молоді». У травні 2015 року реалізовано суспільний проект «Будуємо культуру миру разом!» (лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 06.05.2015 № 852). У рамках проекту в закладах освіти області проведено інтерактивну гру «КВІТЧЕЛ» (квітка чеснот людини як символ миру та об’єднання сім’ї). Під час гри учні, батьки, педагоги створювали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | (кабінети) психологічної служби системи освіти |  | індивідуальні та сімейні квітки чеснот людини. До гри залучено понад 500 дітей та членів їх родин. При навчально-методичному центрі психологічної служби створено інтервізійну групу для фахівців психологічної служби з питань попередження та ефективного вирішення конфліктних ситуацій у шкільному середовищі. |
| 5.4. | Розробка і впровадження у практику кращих методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, толерантності серед учнівської молоді | Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | 2013-2015 | З метою впровадження у практику роботи практичних психологів методик з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, толерантності серед учнівської молоді здійснено вивчення стану діяльності практичних психологів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Результати вивчення узагальнено та надіслано до закладів освіти: 1. Лист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 02.12.2014 № 06-13/7696 «Про результати вивчення стану діяльності практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів». 2. Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 01.04.2015 № 04-13/1781 «Про вивчення стану корекційно-розвивальної роботи практичних психологів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». З метою формування в дітей підліткового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | віку конструктивної стратегії вирішення конфліктних ситуацій та безпечного освітнього середовища в закладах освіти області впроваджено відновні практики: шкільна медіація, коло примирення. Станом на 01.06.2015 шкільні служби примирення функціонують у 36 навчальних закладах області, з них 2 – професійно-технічні навчальні заклади. До Міжнародного Дня миру 23.09.2014 проведено ІV обласний зліт медіаторів, під час якого учасники обмінялися досвідом у практиці ненасильницького розв’язання конфліктів (наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.09.2014 № 397-ОД). |
| 5.5. | Введення та постійне оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології та соціальної педагогіки на сайтах обласних центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти | 2013-2017 | На сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створено сторінку «Психологічна служба системи освіти області», що має рубрики: 1.Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби. 2. Методична скарбничка. 3. Батьківська сторінка. 4. Структура психологічної служби області. 5. Інформація про методистів з психологічної служби. 6. Аналітичні звіти. 7. Психологічні будні. 8.Обласний дистанційний проект для старшокласників «Мій світ психології». Інформація, що висвітлюється в рубриках, постійно оновлюється. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.6. | Узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби на тематичних виставках, науково-методичних масових заходах, конкурсах тощо | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти | 2013-2017 | До Дня психолога (23.04.2015) проведено ІV обласний Психологічний Форум на тему «Психологічна служба системи освіти в контексті суспільного зламу сьогодення», де обговорено напрямки та зміст роботи фахівців служби у конфліктний період. У рамках Форуму проведено обласну виставку «Психологічні ресурси освіти», на яку подано 67 матеріалів практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області. У травні 2015 року проведено обласний конкурс «Кращий психологічний кабінет дошкільного навчального закладу», що проходив у два етапи. І (районний, міський) етап конкурсу проведено у 18 районах та містах. До участі в ІІ (обласному) етапі подано 17 матеріалів із 14 районів та міст. Кращі психологічні кабінети відзначено грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (наказ Департаменту освіти і науки від 04.06.2015 № 408-ОД). У рамках атестації практичних психологів, що атестувалися на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», проведено творчі звіти 8 спеціалістів, де презентовано досвід роботи щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу. До обласного каталогу передового педагогічного досвіду Сумського обласного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | інституту післядипломної педагогічної освіти внесено досвід роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу № 7 «Горобинка» Шосткинської міської ради Спиридович А.Л. (тема досвіду «Психологічна освіта в структурі психопрофілактичної роботи практичного психолога ДНЗ») та практичного психолога Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» Кравцової Л.В. (тема досвіду «Емоційний розвиток дитини в умовах співпраці дошкільного навчального закладу та сім’ї»). |