ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ

Етапи дослідження

І. Підготовчо-організаційний етап (2011 p.):

- підготовка і презентація заявки та програми дослідно-експериментальної роботи (педагогічного експерименту) «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи»;

- нормативно-правове забезпечення: а)прийняття відповідних рішень вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Управління освіти і науки, молоді та спорту України Сумської ОДА, вченої ради Інституту проблем виховання АПН України, педагогічних рад ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, №17 
м. Суми; ЗОШ І-ІІІІ ступенів № 6 м. Лебедин, Капустинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради, Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лебединської районної ради, ПДЮ (палац дітей та юнацтва) м. Суми, Путивльський районний Будинок школяра, батьківських конференцій даних закладів;

-    проведення лекційних і семінарських занять: а)	з основ педагогічного управління та організації дослідно-експериментальної роботи;

б)	з теорії і практики творчої самореалізації особистості як провідної
мети національної освіти;

в)	з проблем теорії і практики формування естетичного середовища та діагностики його результатів;

-	підготовка навчально-методичної бази для експериментальної роботи
в основній та старшій школі.

II. Діагностично-оцінювальний етап (2011-2012 рp.): – відпрацювати на науково-методичній раді основні критерії і показники формування естетичного середовища; (лютий 2012 р.)

- провести апробацію цих критеріїв і показників на основі діагностичного підходу на науково-практичному семінарі всіх учасників експериментальної роботи (учителів, психологів, викладачів університетів, з якими співпрацюють заклади освіти);

- провести пілотне випробування розробленого діагностичного інструментарію в окремих класах основної та старшої школи;

- на основі цієї роботи скласти цілісний діагностичний комплекс з варіантами для основної, старшої школи;

- здійснити на основі розробленого діагностичного інструментарію суцільну діагностику рівнів художньо-творчих якостей учнів в усіх експериментальних класах (січень-лютий 2012 p.);

- підвести підсумки діагностики й оцінки рівнів розвитку художньо-творчих якостей школярів експериментальних класів та підготувати "необхідний комплекс діагностичних матеріалів для розгляду науково-методичної ради педагогічного експерименту (лютий-березень 2012 p.).

III. Формувальний етап (березень 2012-2015 pp.):

- реалізація мотиваційного і процесуального компонентів експериментальної роботи з упровадженням технології художньо-естетичного навчання і виховання для успішної самореалізації художньо-творчих якостей учнів експериментальних класів;

- внесення коректив і доповнень до змістової і структурної частини експерименту;

- проведення рубіжних зрізів динаміки рівнів художньо-творчої самореалізації школярів ( у І та II семестрах навчального року);

- на засіданнях науково-методичної ради провести змістове і конструктивне обговорення звітів учителів-експериментаторів з метою уточнення навчально-методичних засобів;

- звертання постійної уваги на створення естетичного середовища засобами використання живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, літературних і музичних творів, художніх та науково-популярних фільмів.

IV. Підсумковий етап (січень-травень2015 р.)

- проведення комплексного дослідження ефективного діяльності структурно-змістовної моделі формування естетичного середовища в експериментальному закладі;

- кількісний і якісний аналізи, діагностика, оцінювання результатів експерименту на основі розроблених критеріїв та показників та впровадження методик те технологій мистецької освіти;

- підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи.

V. Корегуючий етап (травень 2015 р. – січень 2016 р.)

У разі необхідності внести корективи до прогнозованих результатів науково-дослідної та експериментальної роботи.

Директори навчальних закладів:

ССШ І-ІІІ ступенів №9 м. Суми				Г.С. Петрюченко

ССШ І-ІІІ степенів №17 м. Суми 			Л.М. Авраменко

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Лебедин 			Т.І.Фролова

Капустинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Липоводолинської районної ради			Л.С. Бондаренко

Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Лебединської районної ради 				І.М. Васильченко

ПДЮ (палац дітей та юнацтва) м. Суми 		С.М. Завальна

Путивльський районний Будинок школяра		О.Г.Чупрун

Науковий керівник, доцент 				Л.В. Сєрих

ПЛАН

дослідно-експериментальної роботи

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ»

| № з/п | Зміст дослідження | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 |
| 1. | Підготовка заявки та програми дослідно-експериментальної роботи «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» | вересень 2011 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 2. | Презентація заявки та програми дослідно-експериментальної роботи «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» | листопад 2011 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 3. | Доповідь про підготовку заявки та програми дослідно-експериментальної роботи «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» на вченій раді Сумського ОІППО | грудень 2011 | Луценко С.М., в. о. проректора з наукової роботи |
| 4. | Видати наказ управління освіти і науки облдержадміністрації щодо проведення регіонального експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» | грудень 2011 | Павловська Л.М., головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації |
| 5. | Проведення лекційних та семінарських занять з основ педагогічного управління та організації дослідно-експериментальної роботи для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів та завідувачів відділів позашкільних навчальних закладів | грудень 2011 е. с. (19.12-23 12) | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 6. 7. | Проведення лекційних та семінарських занять з теорії і практики творчої самореалізації особистості як провідної мети національної освіти Проведення лекційних та семінарських занять з проблем теорії і практики формування естетичного середовища та діагностики його результатів | грудень 2011 е. с. (19.12- 23 12) грудень 2011 е. с. (19.12- 23 12) | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 8. | Підготовка навчально-методичної бази для експериментальної роботи в основній та старшій школі. Визначення закладів основної та позашкільної освіти | січень-грудень 2011 | Луценко С.М., в. о. проректора з наукової роботи Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 9. | Розробка основних критеріїв і показників формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи | 2011 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 10. | Запропонувати основні критерії і показники формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи для схвалення на науково- методичну раду | 2011 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 2012 |
| 11. | Проведення апробації критеріїв і показників формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи | січень 2012 | Подліняєва О.О., завідуюча науково-методичного відділу; Іващенко І.І., методист НМЦ м. Суми |
| 12. | Проведення науково-практичного семінару всіх учасників експериментальної роботи (учителів, психологів, викладачів університетів, з якими співпрацюють заклади освіти та ін.) | 18 січня 2012 | Подліняєва О.О., завідуюча науково-методичного відділу; Борисова О.В., методист науково-методичного відділу |
| 13. | Проведення пілотного випробування розробленого діагностичного інструментарію в окремих класах основної та старшої школи | лютий 2012 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; Іващенко І.І., методист НМЦ м. Суми |
| 14. | Складання цілісного діагностичного комплексу з варіантами для основної, старшої школи | лютий 2012 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 15 | Проведення семінару-практикуму й здійснення, на основі розробленого діагностичного інструментарію, суцільної діагностики рівнів художньо-творчих якостей учнів в усіх експериментальних класах та формування естетичного середовища | 26 березня 2012 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; Іващенко І.І., методист НМЦ м. Суми |
| 16 | Підведення підсумків діагностики й оцінки рівнів, як розвитку художньо-творчих якостей школярів експериментальних класів, так і рівнів формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи | до 01 травня 2012 | Директори: ССШ І-ІІІ ст. № 9, Петрюченко Г.С.; ССШ І-ІІІст.№17, Авраменко Л.М Лебединської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Фролова Т.І., Капустинської ЗОШ І-ІІІ ст. Липоводолинської районної ради, Бондаренко Л.С., Михайлівскої ЗОШ І-ІІІ ст. Лебединської районної ради Васильченко І.М., Палацу дітей та юнацтва Сумської міської ради, Завальна С.М., Путивльського районного Будинку школяра, Чуприна О.Г. |
| 17. | Підготовка комплексу діагностичних матеріалів педагогічного експерименту для розгляду науково-методичною радою | травень 2012 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 2013 |
| 18. | Підготовка науково-практичної конференції «Реалізація мотиваційного і процесуального компонентів експериментальної роботи з упровадженням технології художньо-естетичного навчання і виховання для успішної самореалізації художньо-творчих якостей учнів експериментальних класів» | січень 2013 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 19. | Проведення науково-практичної конференції «Реалізація мотиваційного і процесуального компонентів експериментальної роботи з упровадженням технології художньо-естетичного навчання і виховання для успішної самореалізації художньо-творчих якостей учнів експериментальних класів» | березень 2013 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 20. | Внесення коректив і доповнень до змістової і структурної частини експерименту | квітень 2013 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 21. | Проведення рубіжних зрізів динаміки рівнів художньо-творчої самореалізації школярів ( у І та ІІ семестрах навчального року) (предмети художньо-естетичного профілю) | травень 2013 | Методисти управлінь (відділів) освіти; Подліняєва О.О., завідуюча науково-методичного відділу |
| 22. | Проведення круглого столу «Проведення змістовного і конструктивного обговорення звітів учителів-експериментаторів з метою уточнення навчально-методичних засобів» | вересень 2013 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 23. | Звіт про проведення формувального етапу регіонального експерименту «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» на засіданні науково-методичної ради | вересень 2013 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 2014 |
| 24. | Надання завдань учителям-експериментаторам для подальшого проведення дослідної роботи | січень 2014 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 25. | Проведення круглого столу «Створення естетичного середовища засобами використання живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, літературних і музичних творів, художніх та науково-популярних фільмів» | лютий 2014 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 26. | Створення структурно-змістовної моделі формування естетичного середовища в експериментальному закладі | березень 2014 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 2015 |
| 27. | Проведення комплексного дослідження ефективної діяльності структурно-змістовної моделі формування естетичного середовища | січень – грудень 2015 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 28. | Кількісний і якісний аналізи, діагностика, оцінювання результатів експерименту на основі розроблених критеріїв та показників | травень 2015 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 29. | Науково-практична конференція «Впровадження методик та технологій мистецької освіти й формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» | грудень 2015 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 30. | Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи. Доповідь на науково-методичній раді | грудень 2015 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |
| 2016 |
| 31. | Внесення коректив до прогнозованих результатів науково-дослідної та експериментальної роботи | січень 2016 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 32. | Видання збірника наукових праць «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» за результатами експерименту | березень 2016 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання; учасники експерименту |
| 33. | Презентація результатів експериментальної роботи за темою дослідження «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» на науково-методичній раді | травень 2016 | Сєрих Л.В., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання |

Директори навчальних закладів:

ССШ І-ІІІ ступенів №9 м. Суми										Г.С. Петрюченко

ССШ І-ІІІ степенів №17 м. Суми 										Л.М. Авраменко

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Лебедин 									Т.І.Фролова

Капустинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Липоводолинської районної ради										Л.С. Бондаренко

Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Лебединської районної ради 											І.М. Васильченко

ПДЮ (палац дітей та юнацтва) м. Суми 									С.М. Завальна

Путивльський районний Будинок школяра								О.Г.Чупрун

Науковий керівник, доцент 											Л.В. Сєрих